## 智能营销 - 任务列表
任务描述 | 部门 | 优先级 | 状态 | 人员 | 任务开始日期 | 任务截止日期 | 估时（天） | 模块 | 版本号 | 备注 | banben
【营销版-运营端】代运营投放计划 | 研发：前端 | P0 | 已完成 | 何国庆 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 1 | 智能营销运营后台 | v 1.1
【营销版-运营端】充值记录查看筛选 | 研发：前端 | P0 | 已完成 | 何国庆 | 2021-05-12 | 2021-05-19 | 2 | 智能营销运营后台 | v 1.0
【营销版-商家端】批量上传手机号不合规整体提醒 | 研发：前端 | P0 | 已完成 | 何国庆 | 2021-06-02 | 2021-06-07 |  | 智能营销商家端 | v3.0.2
【营销版-运营端】运营工具：SKU关联查询 | 研发：前端 | P2 | 已完成 | 何国庆 | 2021-05-06 | 2021-05-18 |  | 智能营销运营后台 | v 1.1
【营销版-运营端】增加推送记录查询 | 研发：前端 | P1 | 已完成 | 何国庆 | 2021-06-28 | 2021-07-01 |  |  | 3.0.3
【营销版-平台版】--全链跟单：店铺活动支持清除 | 研发：前端 | P1 | 已完成 | 何国庆 | 2021-06-17 | 2021-06-30 |  | 智能营销商家端 | 3.0.3
【营销版-运营端】无权限提示修改 | 研发：前端 | P0 | 已完成 | 何国庆 | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  | 智能营销运营后台 | v 1.1
【营销版-平台版】平台版-店铺活动支持删除组件优化 | 研发：前端 | P2 | 已完成 | 何国庆 | 2021-07-07 | 2021-07-09 |  | 智能营销--萤火虫（营销版）
【营销版-商家端】任务效果分析sku分布 | 研发：前端 | P0 | 已完成 | 何国庆 | 2021-07-09 |  |  | 智能营销商家端 | 3.0.4
【营销版-平台版】【全链跟单】交互-时效话术/活动提醒 | 研发：前端 | P0 | 已完成 | 何国庆 | 2021-07-26 | 2021-07-30 |  | 平台版 | 3.0.4
【营销版-商家端】私域公域条件修改，增加提示 | 研发：前端 | P1 | 已完成 | 何国庆 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |  | 智能营销商家端 | 3.0.4
【营销版-商家端】任务效果分析增加浏览人数字段 | 研发：前端 | P1 | 已完成 | 何国庆 | 2021-08-02 | 2021-08-06 |  | 智能营销商家端 | v3.0.5
【营销版-商家端】任务效果分析-字段显示bug问题修复 | 研发：前端 | P0 | 已完成 | 何国庆 | 2021-08-04 | 2021-08-05 |  | 智能营销商家端 | v3.0.5
【营销版-商家端】引入公告通知功能 | 研发：前端 | P1 | 测试中 | 何国庆 | 2021-08-06 | 2021-08-12 |  | 智能营销商家端 | v3.0.5
【营销版-商家端】实时场景营销迭代 | 研发：前端 | P1 | 测试中 | 何国庆 | 2021-08-06 | 2021-08-12 |  | 智能营销商家端 | v3.0.5
【运营后台】任务触达未转化行为分析 | 研发：前端 | P1 | 已完成 | 何国庆,刘松（成都） | 2021-06-21 | 2021-06-25 |  | 智能营销运营后台 | 3.0.3 | 0701 待月明数据支撑
【运营后台】投放计划添加任务数字段 | 研发：服务端 | P1 | 已完成 | 何国庆,左凯 | 2021-06-21 | 2021-06-25 |  | 智能营销运营后台 | 3.0.3
运营后台搭建登录认证 | 研发：前端 | P0 | 已完成 | 何华东 | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 2 | 智能营销运营后台 | v 1.0
运营后台任务列表页 | 研发：前端 | P0 | 已完成 | 何华东 | 2021-05-06 | 2021-05-19 |  | 智能营销运营后台 | v 1.0
任务列表中查看详情 | 研发：前端 | P0 | 已完成 | 何华东 | 2021-05-19 | 2021-05-22 |  | 智能营销商家端 | v 1.0
任务列表查看话术详情(产品确定？) | 研发：前端 | P0 | 已完成 | 何华东 | 2021-05-13 | 2021-05-19 |  | 智能营销运营后台 | v 1.0
任务效果分析 | 研发：前端 | P0 | 已完成 | 何华东 | 2021-05-13 | 2021-05-18 |  | 智能营销商家端 | v 1.1
根据商家等级展示相应的标签 | 研发：前端 | P0 | 已完成 | 何华东 | 2021-05-13 | 2021-05-18 |  | 智能营销商家端 | v 1.1
【代码优化】选择品类标签modal弹框组件抽取 | 研发：前端 | P2 | 已完成 | 何华东 | 2021-07-05 | 2021-07-06 |  | 智能营销--萤火虫（营销版） | 3.0.3
【代码优化】平台版--全链跟单--跟单数据，所有tab标签接口调用逻辑优化，tab点击的时候才调用对应tab的接口优化 | 研发：前端 | P2 | 已完成 | 何华东 | 2021-07-06 | 2021-07-08 |  | 智能营销商家端 | 3.0.3
【营销版-商家端】选择买家标签-是否已关注本店铺 | 研发：前端 | P1 | 已完成 | 何华东 | 2021-07-09 | 2021-07-11 |  | 智能营销商家端 | 3.0.4
【平台版（外部）】--全链跟单： 大促唤醒跟单数据（待联调--宫超） | 研发：前端 | P2 | 已完成 | 何华东 | 2021-07-10 | 2021-07-14 |  | 智能营销商家端 | 3.0.3
【平台版（外部）】-全链跟单：催好评场景跟单数据（待联调--张超亮） | 研发：前端 | P2 | 已完成 | 何华东 | 2021-07-11 | 2021-07-15 |  | 智能营销商家端 | 3.0.3
【平台版（外部）】全链跟单催拍和催付：添订单信息数据下载（待联调--阎刚） | 研发：前端 | P2 | 已完成 | 何华东 | 2021-07-16 | 2021-07-21 |  | 智能营销商家端 | 3.0.3
数据指标补充+支持品类 | 研发：前端 | P1 | 已完成 | 何华东,王展 | 2021-06-21 | 2021-06-30 |  | 智能营销--萤火虫（营销版） | 3.0.3
【营销版（外部）】--任务效果分析，标签的添加与优化 | 研发：前端 | P2 | 已完成 | 何华东,王展 | 2021-06-28 | 2021-07-02 |  |  | 3.0.3
商家管理页进入商家后台 | 研发：服务端 | P0 | 已完成 | 刘松（成都） | 2021-05-06 | 2021-05-19 |  | 智能营销运营后台 | v 1.0
小智标签无效重试 | 研发：服务端 | P0 | 已完成 | 刘松（成都） | 2021-07-09 |  |  | 智能营销商家端 | 3.0.4
商家端接入平台板代理鉴权 | 研发：服务端 | P1 | 已完成 | 刘松（成都） | 2021-07-15 | 2021-07-23 |  | 智能营销商家端 | 3.0.4
【营销版-商家端】预估人数埋点 | 研发：服务端 | P1 | 已完成 | 刘松（成都） | 2021-08-05 | 2021-08-11 |  | 智能营销商家端 | v3.0.5
运营工具开发 | 研发：服务端 | P0 | 已完成 | 刘松（成都） | 2021-08-03 | 2021-08-11 |  | 智能营销小能工具 | v3.0.5
运营工具1.1技术预研 | 研发：服务端 | P0 | 已完成 | 刘松（成都） | 2021-08-11 | 2021-08-17 |  | 智能营销小能工具 | v3.0.5
提供查询所有菜单接口 | 产品 | P0 | 已完成 | 刘松（成都）,何国庆 | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  | 智能营销商家端 | 3.0.3
提供查询所有资源码接口 | 产品 | P0 | 已完成 | 刘松（成都）,何国庆 | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  | 智能营销商家端 | 3.0.3
标签添加是否可交集标识 | 产品 | P0 | 已完成 | 刘松（成都）,王瑶 | 2021-06-01 | 2021-06-04 |  | 智能营销商家端 | 3.0.3
任务列表及查看详情 | 研发：服务端 | P0 | 已完成 | 唐小军 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  | 智能营销商家端 | v 1.0
运营工具：SKU关联查询（17号完成接口提供） | 研发：服务端 | P0 | 已完成 | 唐小军 | 2021-05-13 | 2021-05-17 | 1 | 智能营销运营后台 | v 1.1
【营销版-商家端】选择买家标签-是否已关注本店铺 | 研发：服务端 | P0 | 已完成 | 唐小军 | 2021-07-09 | 2021-07-21 |  | 智能营销商家端 | 3.0.4 | 新增一个标签：是否已关注本店铺
【营销版-商家端】营销任务管理新增按任务名称筛选 | 研发：服务端 | P1 | 已完成 | 唐小军 | 2021-07-19 | 2021-07-23 |  | 智能营销商家端 | 3.0.4
【营销版-运营端】运营端接口权限码添加 | 研发：服务端 | P1 | 已完成 | 唐小军 | 2021-07-31 | 2021-08-03 |  | 智能营销运营后台 | v3.0.5
【营销版-商家端】用户圈选营销，需要限制用户圈选的标签条件集，最多不超过10个（交（并）集+差集标签条件一共不超过10个），增加用户使用友好提示-后端验证 | 研发：服务端 | P1 | 已完成 | 唐小军 | 2021-08-02 | 2021-08-10 |  | 智能营销商家端 | v3.0.5
【营销版】根据店铺ID圈选用户 BUG修复 | 研发：服务端 | P0 | 已完成 | 唐小军 | 2021-08-05 | 2021-08-10 |  | 智能营销商家端 | v3.0.5
【营销版】品类标签查询响应过慢优化 | 研发：服务端 | P2 | 已完成 | 唐小军 | 2021-07-12 | 2021-07-15 |  |  | 3.0.3
【营销版-运营端】营销任务查询机器人ID个数超过上限bugfix | 研发：服务端 | P0 | 已完成 | 唐小军 | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 1 |  | 3.0.3
【营销版-运营端】品标标签-修复场景需添加默认小智标签时，获取商家ID场景bug | 研发：服务端 | P1 | 已完成 | 唐小军 | 2021-07-01 | 2021-07-06 |  |  | 3.0.3
【营销版】店铺标签支持同标签公域私域以不同条件圈选 | 研发：服务端 | P1 | 测试中 | 唐小军 | 2021-08-13 | 2021-08-17 |  | 智能营销商家端 | v3.0.5
【营销版】品类标签添加默认数值圈选条件 | 研发：服务端 | P1 | 测试中 | 唐小军 | 2021-08-12 | 2021-08-17 |  | 智能营销商家端 | v3.0.6
【营销版】店铺标签圈选时无店铺ID数据时默认为null | 研发：服务端 | P1 | 测试中 | 唐小军 | 2021-08-13 | 2021-08-17 |  | 智能营销运营后台 | v3.0.6
选择买家标签-品类标签 | 产品 | P0 | 已完成 | 唐小军,何华东 | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  | 智能营销商家端 | 3.0.3
选择买家标签-店铺标签 | 产品 | P0 | 已完成 | 唐小军,王瑶 | 2021-06-05 | 2021-06-11 |  | 智能营销商家端 | 3.0.3
根据商家等级展示相应的标签 | 研发：服务端 | P0 | 已完成 | 唐小军,左凯 | 2021-05-14 | 2021-05-18 |  | 智能营销商家端 | v 1.1
商家管理列表前端页面 | 研发：前端 | P0 | 已完成 | 王瑶 | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 2 | 智能营销运营后台 | v 1.0
商家管理页进入商家后台(?) | 研发：前端 | P0 | 已完成 | 王瑶 | 2021-05-06 | 2021-05-19 | 2 | 智能营销运营后台 | v 1.0
营销任务添加（添加投放计划参数） | 研发：前端 | P0 | 已完成 | 王瑶 | 2021-05-13 | 2021-05-18 |  | 智能营销商家端 | v 1.1
商家等级设置 | 研发：前端 | P0 | 已完成 | 王瑶 | 2021-05-14 | 2021-05-18 |  | 智能营销运营后台 | v 1.1
【平台版和营销版（外部）】短信调整和敏感词校验 | 研发：前端 | P1 | 已完成 | 王瑶 | 2021-06-28 | 2021-07-02 |  |  | 3.0.3
【营销版-商家端】根据店铺id圈选用户 | 研发：前端 | P1 | 已完成 | 王瑶 | 2021-06-04 | 2021-06-18 |  | 智能营销商家端 | 3.0.3
【代码优化】根据店铺id圈选用户、公域私域的优化代码 | 研发：前端 | P1 | 已完成 | 王瑶 | 2021-07-05 | 2021-07-13 |  | 智能营销商家端 | 3.0.3
【营销版-商家端】新建任务跨任务排重 | 研发：前端 | P1 | 已完成 | 王瑶 | 2021-07-09
【营销版-商家端】营销任务管理新增按任务名称筛选 | 研发：前端 | P1 | 已完成 | 王瑶 | 2021-07-19 | 2021-08-27 |  | 智能营销商家端 | 3.0.4
【营销版-商家端】营销任务管理高亮文本显示优化 | 研发：前端 | P1 | 已完成 | 王瑶 | 2021-07-28 | 2021-08-01 |  | 智能营销商家端 | 3.0.4
【营销版-商家端】短信管理增加文字提示 | 研发：前端 | P1 | 已完成 | 王瑶 | 2021-08-05 | 2021-08-10 |  | 智能营销商家端 | v3.0.5
【营销版-商家端】用户圈选营销，需要限制用户圈选的标签条件集，最多不超过10个（交（并）集+差集标签条件一共不超过10个），增加用户使用友好提示 | 研发：前端 | P1 | 已完成 | 王瑶 | 2021-08-02 | 2021-08-10 |  | 智能营销商家端 | v3.0.5
【营销版-运营端】运营端接口权限码添加 | 研发：前端 | P1 | 已完成 | 王瑶 | 2021-08-03 | 2021-08-05 |  | 智能营销运营后台 | v3.0.5
【营销版-商家端】潜客智能挖掘 | 研发：前端 | P1 | 测试中 | 王瑶 | 2021-07-26 | 2021-08-10 |  | 智能营销商家端 | v3.0.5
【营销版】潜客挖掘增加权限码和页面优化 | 研发：前端 | P0 | 测试中 | 王瑶 | 2021-08-13 | 2021-08-17 |  | 智能营销商家端 | v3.0.5
【营销版】【运营端】运营端每个页面样式风格统一及整体代码优化 | 研发：前端 | P2 | 测试中 | 王瑶,何国庆 | 2021-07-27 | 2021-08-19 |  | 智能营销运营后台 | v3.0.5
【运营后台】任务触达转化用户行为分析 | 研发：前端 | P1 | 已完成 | 王瑶,左凯 | 2021-06-21 | 2021-06-30 |  | 智能营销运营后台 | 3.0.3
商家管理查询、筛选接口实现 | 研发：服务端 | P0 | 已完成 | 王展 | 2021-05-06 | 2021-05-19 |  | 智能营销运营后台 | v 1.0
任务效果分析 | 研发：服务端 | P0 | 已完成 | 王展 | 2021-05-14 | 2021-05-18 |  | 智能营销商家端 | v 1.1
【营销版-商家端】任务效果分析sku分布 | 研发：服务端 | P0 | 已完成 | 王展 | 2021-07-09 |  |  | 智能营销商家端 | 3.0.4 | 可以便捷的查看某个任务下，已转化订单中的店内sku分布
【营销版-商家端】任务效果分析增加浏览人数字段 | 研发：服务端 | P0 | 已完成 | 王展 | 2021-08-03 | 2021-08-09 |  |  | v3.0.5
基于所做过的需求进行ES基础用法分享 | 研发：服务端 | P1 | 已完成 | 王展 | 2021-08-04 | 2021-08-10 | 3 | 智能营销商家端 | v3.0.5
运营工具接口rpc封装 | 研发：服务端 | P0 | 已完成 | 王展 | 2021-06-04 |  |  |  | v1.2
任务效果分析下载 | 研发：服务端 | P0 | 已完成 | 王展 |  |  |  |  | 3.0.3
任务效果分析假如总计数据 | 研发：服务端 | P0 | 已完成 | 王展 | 2021-07-17 | 2021-07-22 |  |  | 3.0.4
数据指标补充+支持品类 | 研发：服务端 | P0 | 已完成 | 王展,何华东 |  |  |  |  | v1.2
营销任务下载明细 | 产品 | P0 | 已完成 | 王展,王瑶 | 2021-06-05 | 2021-06-05 |  | 智能营销商家端 | 3.0.3
投放计划增删改查（17号上午提供） | 研发：服务端 | P0 | 已完成 | 左凯 | 2021-05-13 | 2021-05-17 |  | 智能营销运营后台 | v 1.1
充值记录查看 | 研发：服务端 | P0 | 已完成 | 左凯 | 2021-05-06 | 2021-05-13 |  | 智能营销运营后台 | v 1.0
商家等级设置 | 研发：服务端 | P0 | 已完成 | 左凯 | 2021-05-13 | 2021-05-17 |  | 智能营销运营后台 | v 1.1
人群预估超时交互优化 | 研发：服务端 | P0 | 已完成 | 左凯 | 2021-08-02 | 2021-08-06 |  | 智能营销商家端 | v3.0.5
【远程服务器】 1.jdk+tomcat安装调试 2.mysql安装、调试、用户创建 3.文档记录 | 研发：服务端 | P1 | 已完成 | 左凯 | 2021-08-09 | 2021-08-10 |  | 智能营销小能工具 | v3.0.5
【远程服务器】nginx、redis安装调试； | 研发：服务端 | P1 | 已完成 | 左凯 | 2021-08-11 | 2021-08-11 |  | 智能营销小能工具 | v3.0.5
【远程服务器】 1.暴露端口申请； 2.nginx配置 es、es-head、kibana、tomcat、mysql、redis转发、调试 | 研发：服务端 | P1 | 已完成 | 左凯 | 2021-08-13 | 2021-08-13 |  | 智能营销小能工具 | v3.0.5
【营销版-运营端】功能优化 1.用户行为转化：任务ID加密解密 2.任务ID判断调整 | 研发：服务端 | P1 | 已完成 | 左凯 | 2021-08-02 | 2021-08-06 |  | 智能营销运营后台 | v3.0.5
Mybatis-plus 3.1升级至3.3 bug问题 | 研发：服务端 |  | 已完成 | 左凯 | 2021-07-19 | 2021-07-20 |  | 智能营销运营后台 | 3.0.4 | 问题所在：mybatis-plus 3.2+后Mapper不缓存实体类父类字段信息 解决：单独提取对象对应mapper
【营销版-商家端】人群预估超时其他异常处理 | 研发：服务端 |  | 已完成 | 左凯 | 2021-08-09 | 2021-08-10 |  | 智能营销商家端 | v3.0.5
【营销版运营端】多tpCode导致异常问题 | 研发：服务端 | P1 | 已完成 | 左凯 | 2021-07-19 | 2021-07-23 |  | 智能营销运营后台 | 3.0.4
【营销版-商家端】跨任务去重 | 研发：服务端 | P1 | 未启动 | 左凯 | 2021-07-21 | 2021-07-27 |  | 智能营销商家端 | 3.0.4
上传买家pin | 产品 | P0 | 已完成 | 左凯,何国庆 | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  | 智能营销商家端 | 3.0.3
【营销版-运营端】已转化、未转化用户行为分析支持一次性任务选取查询日期 | 研发：服务端 |  | 已完成 | 左凯,何国庆 | 2021-07-13 | 2021-07-14 |  | 智能营销运营后台 | v1.2
营销任务添加（添加投放计划参数） | 研发：服务端 | P0 | 已完成 | 左凯,唐小军 | 2021-05-13 | 2021-05-18 |  | 智能营销商家端 | v 1.1
【运营平台】运营端添加代运营标识 | 研发：前端 | P2 | 已完成 | 左凯,王瑶 | 2021-07-07 | 2021-07-09 |  | 智能营销运营后台 | 3.0.3
【营销版-运营端】商家列表增加开通渠道（小能、官方...） | 研发：服务端 | P0 | 已完成 | 左凯,王瑶 | 2021-07-07 | 2021-07-09 |  | 智能营销运营后台 | 3.0.3
小能客户商家端充值入口隐藏（小智已完成） | 研发：前端 | P0 | 已完成 |  |  |  |  | 智能营销商家端 | v 1.0
|  |  | 联调中 | [5 empty] | v3.0.5
【营销版-运营端】推送记录查询优化 | 研发：前端 | P1 | 进行中 | 何国庆 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  | 智能营销运营后台 | v1.2
【远程服务器】es+head+kibana安装调试 | 研发：服务端 | P1 | 已完成 | 左凯 | 2021-08-12 | 2021-08-12 |  | 智能营销小能工具 | v3.0.5
【营销版】任务效果分析-下载用户明细csv格式优化 | 研发：服务端 | P0 | 测试中 | 王展 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  |  | v3.0.6
【营销版】营销任务管理-下载任务明细中用户pin打码 | 研发：服务端 | P0 | 进行中 | 王展 | 2021-08-18 | 2021-08-20 |  |  | v3.0.6
【营销版-商家端】增加店铺品牌会员 | 研发：服务端 | P1 | 未启动 | 刘松（成都） |  |  |  | 智能营销商家端 | v3.0.6
【营销版-商家端】实时场景营销-风控排重机制调整 | 研发：服务端 | P1 | 未启动 | 刘松（成都） |  |  |  | 智能营销商家端 | v3.0.6
【营销版-商家端】任务效果分析-数据明细-增加“触达渠道” | 研发：服务端 | P1 | 未启动 | 王展 | 2021-08-18 | 2021-08-24 |  | 智能营销商家端 | v3.0.6
【营销版-商家端】新增标签：“品类标签”-“浏览” | 研发：服务端 | P1 | 未启动 | 唐小军 | 2021-08-19 | 2021-08-24 | 2 | 智能营销商家端 | v3.0.6
【营销版-商家端】新增标签：“常用下单途径”、“常用手机操作系统” | 研发：服务端 | P1 | 未启动 | 左凯 | 2021-08-19 | 2021-08-24 |  | 智能营销商家端 | v3.0.6
【营销版】营销任务管理-保存任务时对商品标签SKU格式校验 | 研发：服务端 | P1 | 进行中 | 唐小军 | 2021-08-18 | 2021-08-19 |  | 智能营销商家端 | v3.0.6